## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR | I | Informado
DEVF | DEV-FRONTEND | HireUP
DEVB | DEV-BACKEND
QAT | QA Testing
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | HireUp
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Inicio | Chiristian Lazcano | Matias Baeza | Renato Concha, Felipe Cortés y Matias Baeza | Renato Concha, Felipe Cortés y Matias Baeza | Renato Concha, Felipe Cortés y Matias Baeza | Renato Concha y Felipe Cortés
Ingreso a Modalidad portafolio de Título
| SEM 1 - fase 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| 01-RESUMEN PROYECTO DE GESTION | A | R | IC | IC | IC | IC
| SEM 2 - fase 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| 02-Plantilla_de_alcance_de_proyecto_WLNK | A | R | IC | IC | IC | IC
| Epicas_Historias_Usuario_HireUP | A | R | IC | IC | IC | IC
| SEM 3 - fase 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Diagrama de caso de uso general | A | R | IC | IC | IC | IC
| Diagrama de clases | A | R | IC | IC | IC | IC
| Diagrama as-is, to-be, to-do | A | R | IC | IC | IC | IC
| SEM 4 - fase 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| mockups | A | R | IC | IC | IC | IC
| diagrama de actividad | A | R | IC | IC | IC | IC
| diagrama MER BD | A | R | IC | IC | IC | IC
| Diagramas UML | A | R | IC | IC | IC | IC
| SEM 5 - fase 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| configuracion del entorno | A | IC | IC | IC | R | I
| configuracion de la base de datos | A | IC | R | IC | R | I
| SEM 6 - fase 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Modulo de registro y inicio de sesion de usuario | A | IC | R | R | R | I
| Gestion de roles | A | IC | R | R | R | I
| SEM 7 - fase 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| CRUD de usuarios | A | IC | R | R | R | I
| Perfil de candidato | A | IC | R | R | R | I
| SEM 8 - fase 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Perfil de reclutador | A | IC | R | R | R | I
| SEM 9 - fase 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| CRUD de ofertas | A | IC | R | R | R | I
| SEM 10 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Modulo de publicacion y cierre de ofertas | A | IC | R | R | R | I
| Busqueda y filtrado de candidatos | A | IC | R | R | R | I
| SEM 11 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Registro de postulaciones | A | IC | R | R | R | I
| Estado de postulacion | A | IC | R | R | R | I
| SEM 12 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Estado de postulacion | A | IC | R | R | R | I
| visualizacion de postulaciones | A | IC | R | R | R | I
| SEM 13 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Agendamiento de entrevistas | A | IC | R | R | R | I
| Registro de resultados | A | IC | R | R | R | I
| SEM 14 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Registro de resultados | A | IC | R | R | R | I
| notificaciones | A | IC | R | R | R | I
| cifrado de contraseñas | A | IC | R | R | R | I
| SEM 15 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| reportes de procesos | A | IC | I | I | I | R
| revision de integridad de BD | A | IC | I | I | I | R
| Pruebas de usabilidad | A | IC | I | I | I | R
| Correcion de errores | A | IC | I | I | I | R
| SEM 16 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Documentacion de cierre | A | R | IC | IC | IC | IC
| SEM 17 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Documentacion de cierre | A | R | IC | IC | IC | IC